## BEP
MÉTODO TBC · THE BIM CO-WORK
Plan de Ejecución BIM (BEP) · Los 5 aspectos clave
Completa las celdas rosadas para tu proyecto.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto |  | Habitáculo Pausa Maule
Cliente / Para quién |  | Workshop BIM + IA
Ubicación |  | Talca, Región del Maule, Chile
Superficie |  | 79.45 m²
Plazo |  | 8 semanas
Equipo participante |  | Matías Álvarez — arquitecto y modelador BIM
N° | Aspecto | Qué decide | Tu decisión para el proyecto
1 | Para qué se modela | Los usos BIM y los objetivos del modelo. Si no está declarado el uso, no hay criterio para decidir cuánto detalle es suficiente. | Modelar para desarrollar el diseño arquitectónico, verificar superficies y coordinar arquitectura, estructura e instalaciones antes de emitir la documentación.
2 | Quién hace qué | Roles, responsables y cadena de aprobación. Un modelo sin dueño declarado es un modelo que nadie corrige. | El arquitecto BIM desarrolla y coordina el modelo. Cada especialista revisa su disciplina. El coordinador BIM consolida observaciones y el responsable del proyecto aprueba.
3 | Qué se entrega y con cuánto detalle | Entregables, nivel de información necesario por elemento y formatos. Modelar de más cuesta igual que modelar de menos. | Entregar modelo Revit, planos en PDF, cuadro de superficies y reporte de interferencias. Usar información geométrica y alfanumérica suficiente para anteproyecto, sin detalle de fabricación.
4 | Cómo se ordena y comparte la información | CDE, estados de la información (WIP, Compartido, Publicado, Archivado) y nomenclatura MEI. Es lo que hace trazable el trabajo. | Compartir la información en una carpeta común organizada en WIP, Compartido, Publicado y Archivado. Nombrar archivos por proyecto, disciplina, tipo y versión.
5 | Cuándo y cómo se controla | Hitos de entrega, frecuencia de coordinación y criterios de aceptación de cada entrega. | Realizar coordinación semanal y revisar superficies, interferencias y cumplimiento del programa. Hitos: modelo inicial, revisión interdisciplinaria y entrega final aprobada.
NIVEL DE INFORMACIÓN (NDI) — DETALLE DEL ASPECTO 3
NDI 2 como base de anteproyecto, verificado en vivo contra el modelo Revit el 06-09-2026 y actualizado el 08-09-2026 tras el renombramiento de tipos/familias y la incorporacion de fichas tecnicas de Moldupanel, Arauco y Vidrios Lirquen. Tipo = informacion fija de la familia-tipo. Instancia = informacion propia de cada elemento colocado. Actualizado el 02-10-2026: se incorporo la categoria Cimentacion estructural (16 zapatas, con parametros NDI2 vinculados), se unifico el material del pilar a MT_PINO RADIATA, se corrigieron conteos (armazon 2X4 x16) y el nivel y departamento de las habitaciones.
NDI | Categoria | Tipo | Instancia | Justificacion
2 | Muros | MURO_EXT_QUINCHA_12cm (x11) . MURO_CORTINA_EXT_MADERA (x6). Familias: Muro basico / Muro cortina. Nivel tipo: espesor de capas y material (material real: MT_TIERRA_QUINCHA; ficha CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf). | Nivel base y superior, longitud real del tramo. IsExternal = Si en los 17 muros (tipo e instancia, 02-10-2026); LoadBearing no esta vinculado a esta categoria. | Coordinacion 3D necesita espesor y posicion reales para el encuentro con pilares y cubierta. Diseno de especialidades usa IsExternal para separar muros de fachada de la compartimentacion.
2 | Rejillas de muro cortina | No aplica: es una linea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio. | Modulacion U/V, posicion en el muro, muro anfitrion. | Revision del diseno: la modulacion 2x16 es una decision de proyecto. Coordinacion 3D: gobierna donde caen montantes y paneles.
2 | Montantes de muro cortina | MADERA_1.25X10cm (x396). Familia de sistema: Rectangular Mullion (nombre de sistema Revit, no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA. Ficha: Arauco Cepillado (agregada 08-09-2026). | Longitud real, posicion en la rejilla, resolucion en esquinas. | Coordinacion 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar. Diseno de especialidades: es madera vista, su seccion forma parte del partido.
2 | Paneles de muro cortina | Empty (x192). Familia de sistema System Panel (Empty System Panel). Sin material: celosia intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decision de proyecto confirmada). Se retiro la ficha de Vidrios Lirquen (no aplicaba). | Dimension real del pano, posicion en la rejilla. | Revision del diseno: el pano resuelve la relacion interior-exterior que sustituye a las ventanas. Analisis de programa espacial: condiciona luz y vista.
2 | Puertas | 80X210cm (x2). Familia: PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de TBC_PuertaMetalicaPintada (erroneo, contradecia el nombre madera) a TBC_Madera. Ficha: Moldupanel, Puerta Pino Radiata Italia 80x210cm (agregada 08-09-2026). | Muro anfitrion, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal. | Revision del diseno verifica ancho libre y sentido de apertura. IsExternal distinguiria acceso de interior.
2 | Pilares estructurales | 130X130 (x16). Familia: PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Ficha Hilam MLE confirmada sin discrepancia (glulam estructural certificado NCh2148/NCh2165). Material en el modelo: MT_PINO RADIATA (unificado el 30-09-2026). | Nivel base y superior, altura real. LoadBearing (de tipo) = 1. | Coordinacion 3D: el pilar choca con muros y vigas. La seccion debe ser dato del tipo, no solo su nombre.
2 | Armazón estructural | 2X8_PRINCIPAL (x8, 50x200mm) . 2X4_SECUNDARIA (x16, 50x100mm). Familia renombrada de 'M_Glulam-Western Species' a 'VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular': CORRECCION 08-09-2026, no es glulam estructural sino madera dimensionada Arauco (MSD/Cepillado), material MT_PINO RADIATA. Discrepancia anterior resuelta. | Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece. LoadBearing (de tipo) = 1. | Revision del diseno comprueba la jerarquia entre principales y secundarias, ya resuelta en los tipos.
2 | Cimentación estructural | ZAPATA_Hormigon Armado_Aislada (x16, 60x60x50cm). Familia: Zapata. Material: MT_HORMIGON ARMADO (reasignado el 30-09-2026 desde el material generico de Revit). Ficha Melon (hormigon con fibra) como referencia: la resistencia 20/25/30 MPa es un rango, no un valor unico. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoria y con valores (02-10-2026). | Nivel NOG_FUNDACIONES (cota -0.20 m), posicion bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia). | Coordinacion 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseno de especialidades: la dimension 60x60x50 es de anteproyecto, pendiente de calculo geotecnico y estructural.
2 | Suelos | RADIER_INT_HA_15cm (x1) . RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm (x1) [espacio en nombre corregido]. Ficha Melon confirmada para RADIER_INT_HA_15cm; RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sigue sin ficha entregada (terminacion pulida). | Perimetro real, nivel. | Coordinacion 3D del encuentro radier-muro. El modelo ya separa radier estructural y terminacion pulida.
2 | Cubiertas | CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA (x1). Material renombrado de 'MT_PLACHA ONDULADA' (typo) a 'MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM' (unificado con material preexistente TBC_PlanchaOnduladaZincalum). Ficha Cubiertas Nacionales confirmada (panel_ondulado_cn1020.pdf). | Pendiente (hoy sin valor), alero, nivel. | Coordinacion 3D con la estructura de madera. La pendiente sin valor indica que falta parametrizarla o declarar cubierta plana.
2 | Habitaciones | No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1). | Nombre, Numero, Nivel, Area y Perimetro completos en las 9 habitaciones (incluye PASILLO #09, Nivel NPT, 2.59 m2, agregada 08-09-2026). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en PASILLO). Todas las habitaciones estan en nivel NPT. Area total 79.45 m2. | Analisis de programa espacial identifica con los primeros campos y contrasta el programa con los siguientes.
Categorías excluidas: Ventanas, muros interiores y puertas interiores no existen en el modelo. Los vanos se resuelven con seis muros cortina y la compartimentación con dieciocho líneas de separación de habitación.
Limitación conocida: los parámetros IFC de proyecto no están vinculados a las categorías de muro cortina. Exigir información alfanumérica normalizada en montantes, paneles y rejillas requiere ampliar antes esa vinculación.
Hallazgo actualizado 08-09-2026: la familia de vigas fue renombrada de 'M_Glulam-Western Species' a 'VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular' (resuelto). Montantes (Rectangular Mullion) y paneles (System Panel) siguen en ingles porque son familias de sistema de Revit: no se pueden renombrar (limitacion de la plataforma, no una tarea pendiente).